Мониторинг

эффективности реализации муниципальных  программ  (оценка)

в Нижнебузулинском сельсовете за 2022 год

При  работе  с  муниципальными  программами  завершающий  этап  оценка эффективности муниципальных программ.

В 2022 году на территории муниципального образования Нижнебузулинский сельсовет реализовывались  5  муниципальных  программ.  С  целью  приведения муниципальных  программ  в  соответствие  с  требованиями  Порядка,  проведена  работа  по  оценке  эффективности  всех    программ.

В результате  проведенной  оценки  эффективности  признаны:    эффективными  -  2 программы, умеренно эффективными - 2, низкоэффективными - 0, неэффективными - 2 программы.

Оценка  проводилась  в  соответствии  с  методикой,  которая  предполагает каждую  отдельную  программу  оценивать    в  зависимости  от  разработанных критериев.  Эффективность  мероприятий  программы  и  социально-экономические последствия  ее  реализации  оцениваются  исходя  из  уровня  достижения количественных  и  качественных  показателей  и  ожидаемых  результатов  от реализации программы.

Критерии оценки муниципальных программ

Интегральный показатель оценки эффективности реализации МП (R) формируется с использованием весовых характеристик  комплексных критериев  и рассчитывается по формуле:

Интегральному показателю оценки эффективности реализации МП изначально присваивается нулевое значение в случае нулевой оценки хотя бы по одному из следующих комплексных критериев:

- соответствие МП системе стратегических приоритетов социально-экономического развития Нижнебузулинского сельсовета;

К2 - соответствие МП условиям, определяющим необходимость решения проблемы программно-целевым методом.

- оценка результативности и достижения индикаторов эффективности;

- объемные и структурные параметры финансирования МП.

Для представления результирующих оценок используется качественная шкала:

| Численное значение интегрального показателя оценки эффективности реализации МП (R), в баллах | Качественная характеристика оценки эффективности реализации МП |
| --- | --- |
| 8,5 < R < 10,0 | Эффективная |
| 7,0 < R < 8,5 | Умеренно эффективная |
| 5,0 < R < 7,0 | Низкоэффективная |
| R < 5,0 | Неэффективная |

- Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Нижнебузулинского сельсовета на 2015-2025 годы»

Израсходовано бюджетных средств за 2022г. 74963,05 рублей при плане 75000,00 рублей.

Целью муниципальной программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения, путем модернизации, реконструкции капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, формирование целостности и эффективности системы управления энергосбережения и повышением энергетической эффективности.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления;

2. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

3. Формирование системы требований к комплексному капитальному ремонту (модернизации) жилых домов в период 2015-2025 годы.

В рамках мероприятие 3.1. Нормативное определение критериев и порядка принятия решений о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации многоквартирных домов, данные средства были потрачены на взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

- «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы»

Цель - комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Задачи муниципальной программы:

- организация благоустройства территории;

- организация уличного освещения;

- ремонт грунтовых колодцев;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

- организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков;

Программа включает 2 подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство"

Цель программы Обеспечение благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения

Задачи программы:

- организация уличного освещения;

- организация благоустройства, озеленения территории;

- организация по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок;

В 2022 году на реализацию подпрограммы были запланированы бюджетные средства в  объеме 7789675,07 рублей фактическое исполнение: 3051183,95  рублей.

В рамках подпрограммы были организованы мероприятия по благоустройству села. В сумме 2052723,09 рублей

Так же в 2022 году в рамках проекта инициативного бюджетирования в сумме 998460,86рублей.

Подпрограмма "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025г."

В 2022 году на реализацию подпрограммы были запланированы бюджетные средства в  объеме 42,6 тыс. руб. фактическое исполнение: 42,6 тыс. руб. из низ средства районного бюджета в сумме 36,4 тыс.рублей.

В рамках основного мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли уничтожено 4га путем ручного опрыскивания гербицидом и 2га путем ручного скашивания механической косилкой.

- Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы»

Цель муниципальной программы Повышение качества жизни населения Нижнебузулинского сельского поселения через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни

Задачи муниципальной программы:

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры;

- проведение модернизации материально-технической базы Нижнебузулинского СДК

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры;

- формирование у населения внутренней потребности в занятиях физической культурой и спортом и повышение уровня знаний в этой сфере;

- создание благоприятных условий, способствующих выявлению, развитию и поддержке одаренных спортсменов, обеспечению их личностной и социальной самореализации и профессионального самоопределения.

Программа включает 2 подпрограммы:

- Подпрограмма Развитие культуры на территории Нижнебузулинского сельского поселения "

В 2022 году на реализацию подпрограммы были запланированы бюджетные средства в  объеме 2320,2 тыс. рублей фактическое исполнение: 1600,9 тыс. рублей.

На проведение культурных мероприятий -35,0 тыс. рублей.

На создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и физической культуры – 2850,86 тыс. рублей.

- Подпрограмма "Развитие физкультуры и спорта на территории Нижнебузулинского сельсовета"

В 2022 году на реализацию подпрограммы бюджетные средства не запланированы.

- Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защите населения и территории Нижнебузулинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций "

Цели:

- уменьшение количества пожаров;

- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь от пожаров;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- увеличение видов и объемов аварийно-спасательных работ, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях

Задачи Программы:

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений;

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности;

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение современных средств спасения людей при пожарах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заключение муниципальных контрактов по обеспечению пожарной безопасности населения и территории.

В 2022 году на реализацию программы и основных программных мероприятий  были запланированы бюджетные средства в  объеме 421,3 тыс. рублей фактическое исполнение: 333,5 тыс. рублей.

Программа включает в себя 3 основных мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. "Приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для объектов муниципальных учреждений и администрации сельсовета".

На реализацию мероприятия израсходовано 213,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. "Обследование и противопожарная обработка деревянных и иных конструкций огнезащитным раствором, проверка на огнестойкость".

На реализацию данного мероприятия бюджетные средства не израсходовались.

Основное мероприятие 2.2. "Приобретение, создание запаса ГСМ для осуществления патрулирования территории сельсовета с целью предотвращения возникновения палов сухой травы и лесных пожаров, обновление минерализованных противопожарных полос в местах перехода на жилой сектор, расположенных в границах сельсовета. Создание защитных противопожарных полос путем контролируемого выжигания сухой травы на земельных участках, примыкающих к лесам (полям), расположенных в границах сельсовета, опашка населенных пунктов и кладбищ». На реализацию мероприятия израсходовано 119,6 тыс. рублей.

- Муниципальная программа " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Нижнебузулинского сельсовета"

Целью Программы является усиление мер по защите населения, объектов первоочередной антитеррористической защите, расположенных на территории сельсовета, и государственных институтов от террористической угрозы, своевременного предупреждение, выявление и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

Задачи Программы:

- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом в Российской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений;

- совершенствование системы технической защиты критически важных объектов и мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных посягательств;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельсовета, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

5. общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

В 2022 году на реализацию муниципальной программы и основных мероприятий были запланировано бюджетные средства в сумме 6,0 тыс. рублей.

Исполнения нет, так как данного финансирования недостаточно для реализации муниципальной программы.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2022 год

| № | Наименование муниципальной программы | Подпрограммы муниципальной программы | ОЦЕНКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Численное значение показателя интегральной оценки в баллах | Качественная характеристика программ и подпрограмм |
| 1 | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Нижнебузулинского сельсовета на 2015-2025 годы» |  | 9 | эффективная |
|  | ИТОГО |  |  | эффективная |
| 2 | «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы» | 1. "Благоустройство" | 9 | Умеренно эффективная |
|  |  | 2. "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025г." |  | эффективная |
|  | ИТОГО |  |  | эффективная |
| 3 | «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы» | 1.Развитие культуры на территории Нижнебузулинского сельского поселения " | 8,5 | Умеренно эффективная |
|  |  | 2. Развитие физкультуры и спорта на территории Нижнебузулинского сельсовета |  | неэффективная |
|  | ИТОГО |  |  | Умеренно эффективная |
| 4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защите населения и территории Нижнебузулинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций " |  | 8 | Умеренно эффективная |
|  | ИТОГО |  |  | Умеренно эффективная |
| 5 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Нижнебузулинского сельсовета" |  | 0 | неэффективная |
|  | ИТОГО |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | неэффективная |

Эффективные: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Нижнебузулинского сельсовета на 2015-2025 годы»,  «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы».

Умеренно эффективные: «Развитие культуры, физической культуры и спорта на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2025 годы», «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защите населения и территории Нижнебузулинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций».

Неэффективные: «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Нижнебузулинского сельсовета".