РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВОБОДНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБУЗУЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» ноября 2014 г.                                                                                                                   № 90

с. Нижние Бузули

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Нижнебузулинского сельсовета от 15.09.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Нижнебузулинского сельсовета»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы» (приложение).

- В ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения и согласованию с Нижнебузулинским сельским Советом народных депутатов

- Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и официальном сайте администрации Нижнебузулинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                               А.А. Сиваев

Приложение

к постановлению администрации

Нижнебузулинского сельсовета

от «06» 11.2014 № 90

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 4. Постановление Администрации сельского поселения от 15.09.2014 года № 74 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Нижнебузулинского сельсовета» |
| Перечень подпрограмм | «Благоустройство» «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Нижнебузулинского сельсовета |
| Разработчик программы | Администрация Нижнебузулинского сельсовета |
| Цель муниципальной программы | - Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи муниципальной программы | - организация благоустройства территории; - организация уличного освещения; - ремонт грунтовых колодцев; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов - организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Индикатор 1 «Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020 году на 100 %.» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 30 штук. Индикатор 3 «Доля отремонтированных грунтовых колодцев 14 штук» Индикатор 4 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок количестве 1шт» Индикатор 5 «Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 10 га» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2015-2020 годы – 2960,0 тыс. рублей. Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 2960,0тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 559,0 тыс. руб.; 2016 год – 454,0 тыс. руб.; 2017 год – 462,0 тыс. руб.; 2018 год – 479,0 тыс. руб.; 2019 год – 495,0 тыс. руб.; 2020 год – 511,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы | - Создание благоприятных условий проживания жителей Нижнебузулинского сельского поселения; - - увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов 100%; - -увеличение количества детских площадок и обновление элементов детских площадок не менее 1шт. - - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Нижнебузулинского сельского поселения постоянно - уменьшение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков на территории сельских поселений на 10га |
| Организация управления и контроля за реализацией муниципальной программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Нижнебузулинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Нижнебузулинского сельского поселения.

Без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Целесообразность разработки муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа), реализующей решения проблем благоустройства, предусматривает:

- Содержание и ремонт детских и спортивных площадок;

- Очистку и ремонт грунтовых колодцев;

- Ликвидацию стихийных свалок, покупку бункеров для ТБО и ремонт контейнерных площадок;

- Отлов безнадзорных животных;

- Опиловку деревьев, обрезку кустарников, выкос травы и борьбу с сорняками;

- Организацию и ремонт уличного освещения;

- Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков;

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения поселений Нижнебузулинского сельсовета

- содержать территорию Нижнебузулинского сельского поселения в надлежащем состоянии, порядке и чистоте;

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения Нижнебузулинского сельского поселений;

- увеличить долю протяженности освещенных частей улиц, проездов на территории поселений;

- сокращение сырьевой базы конопли;

- уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества.

1.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями разработки данной муниципальной программы являются. комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- проводить линии наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий;

- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения;

- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, установку контейнеров;

- проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников;

- проводить спиливание сухих и аварийных деревьев;

- проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок;

-организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; организация взаимодействия между учреждениями и индивидуальными предпринимателями при решении вопросов благоустройства сельского поселения

- уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков;

Реализация муниципальной программы будет осуществляться с 2015-2020 годы в 1 этап.

1.3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Система показателей (индикаторов) муниципальной программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в муниципальную программу подпрограмм и приведена в приложении № 1. Программы.

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Нижнебузулинского сельского поселения Свободненского района Амурской области от 16.09.2014г № 75 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Нижнебузулинского сельского поселения» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной программы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики данной программы достижение цели муниципальной программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1«Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020году на 100%.»

Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 30штук.

Индикатор 3 «Доля отремонтированных шахтовых колодцев 14штуки»

Индикатор 4 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок1 шт.»

Индикатор 5 «Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков на 10га площадей».

1.4. Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на территории Нижнебузулинского сельского поселения.

В муниципальной собственности Нижнебузулинского сельского поселения находится 28,5 км сетей уличного освещения с количеством светильников 30 штук.

- Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения, что включает в себя: проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения, обеспечение надлежащего состояния и безопасности распределительных и питающих линий наружного освещения, установка новых объектов наружного освещения.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок;

Данные мероприятия предназначены для физического, психологического и социального развития детей и молодежи. Необходимо соблюдать стандарты по безопасности игрового и детского оборудования во избежание травма-опасных случаев детей.

3. Выкос травы, борьба с сорняками, опиловка деревьев, обрезка кустарников, приобретение и посадка цветочной рассады;

4. Ликвидация стихийных свалок, текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок, закупка для сбора мусора, уборка территории;

- Мероприятия по уборке территории, ликвидации стихийных свалок, текущему содержанию контейнеров, а также приобретению дополнительных мусоросборников (контейнеров,) осуществляются ежегодно. Установка дополнительных мусоросборников (контейнеров, урн) и дальнейшее качественное обеспечение их содержания позволит локализовать места концентрации отходов производства и потребления, обеспечить чистоту на территории поселения.

- 5. Закупка необходимого инвентаря для уборки территории;

- Для проведения ежегодного субботника по благоустройству и очистки территории Нижнебузулинского сельского поселения осуществляется приобретение необходимых расходных материалов (перчатки, ведра, метлы и пр.)

6. Отлов безнадзорных животных;

В последние годы на территории сельского поселения появились брошенные животные. Для решения данной проблемы необходим отлов таких животных для обеспечения безопасности людей, проживающих в Нижнебузулинском сельском поселении.

7. Устройство и ремонт шахтовых колодцев;

В муниципальной собственности Нижнебузулинского сельского поселения находится 17 грунтовых колодцев. Доля отремонтированных и пригодных к использованию колодцев на 01.01.2014 года составляет 18 % и 3шт. соответственно.

8. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков.

Уничтожение площадей дикорастущей конопли будет способствовать уменьшению числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества.

Мероприятия муниципальной программы приведены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

1.5. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает её реализацию в соответствии с мероприятиями Программы. В случае необходимости Муниципальный заказчик заключает соглашения, договоры, связанные с реализацией Программы, подает бюджетные заявки на финансирование Программы.

Программа будет реализовываться в тесном взаимодействии с администрацией Свободненского района Амурской области и при участии предпринимательских структур.

Получателями средств бюджета Нижнебузулинского сельского поселения в рамках Программы, в соответствии с законодательством могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.

- 1.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2015-2020 годы – 2960,0тыс. рублей.

Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 2960,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 559,0 тыс. руб.;

2016 год – 454,0 тыс. руб.;

2017 год – 462,0 тыс. руб.;

2018 год – 479,0 тыс. руб.;

2019 год – 495,0 тыс. руб.;

2020 год – 511,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1

к муниципальной программе

2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Нижне бузулинс-кого сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 1. |  | Организация уличного освещения | 750,00 |  | Доля протяженности освещенных частей улиц | % | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество эксплуатируемых муниципальных светильников | ед. | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 |  |
| 2. |  | Организация благоустройства территории сельского поселения | 2010,0 |  | Доля отремонтированных грунтовых колодцев | % | 18 | 30 | 40 | 50 | 75 | 85 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев | ед | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14 |  |
| 3. |  | Организация по приобретению и установке детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок; | 120,0 |  | Количество детских площадок на территории сельских поселений | ед | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 4. |  | Организация по уничтожению сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков. | 80,0 |  | Сокращение сырьевой базы конопли. Уменьшение числа лиц, употребляющих наркотические средства и вещества. | га | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |  |

| Приложение № 2 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий муниципальной программы. "Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы". |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация уличного освещения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 750,0 | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 128,0 | 130,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 750,0 | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 128,0 | 130,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 150,00 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 150,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Задача 2. Организация благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 2210,0 | 439,0 | 332,0 | 338,0 | 353,0 | 367,0 | 381,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 2210,0 | 439,0 | 332,0 | 338,0 | 353,0 | 367,0 | 381,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 140,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,00 | 26,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 140,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Озеленение территории поселений |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 45,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 45,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Благоустройство территории( санитарная уборка территории ,скашивание сухой травы, спиливание аварийных деревьев и другие мероприятия) |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 833,0 | 127,0 | 131,0 | 134,0 | 141,0 | 147,0 | 153,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 833,0 | 127,0 | 131,0 | 134,0 | 141,0 | 147,0 | 153,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Ликвидация стихийных свалок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 81,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 81,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Приобретение контейнеров и ремонт контейнерных площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 515,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 515,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Отлов безнадзорных животных |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 8. Устройство и ремонт грунтовых колодцев |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 300,0 | 50,0, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 9. Благоустройство и содержание территории кладбища, содержание и ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 90,0 90,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 10. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 2960,0 | 559,0 | 454,0 | 462,0 | 479,0 | 495,0 | 511,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 2960,0 | 559,0 | 454,0 | 462,0 | 479,0 | 495,0 | 511,0 |  |

Приложение

к муниципальной программы «Благоустройство территории Нижнебузулинского сельского поселения на 2015-2020 годы»

Муниципальная подпрограмма

«Благоустройство на 2015-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 3. Постановление Администрации сельского поселения от 15.09.2014 года № 74 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Нижнебузулинского сельсовета» |
| Заказчик подпрограммы | Администрация Нижнебузулинского сельского поселения |
| Разработчик подпрограммы | Администрация Нижнебузулинского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | - Обеспечение благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | - - организация уличного освещения; - организация благоустройства, озеленения территории; - организация по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Индикатор 1 «Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020 году на 100 %.» Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 30 штук. Индикатор 3 «Доля отремонтированных шахтовых колодцев 14 штук» Индикатор 4 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок количестве не менее1 шт.» |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2020 годы Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 2880тыс. рублей. Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 2880 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 539,0 тыс. руб.; 2016 год – 434,0 тыс. руб.; 2017 год – 452,0 тыс. руб.; 2018 год – 469,0 тыс. руб.; 2019 год – 485,0 тыс. руб.; 2020 год – 501,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 0,0 тыс. руб.; 2019 год – 0,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации муниципальной подпрограммы | - Создание благоприятных условий проживания жителей Нижнебузулинского сельского поселения; - - увеличение доли протяженности освещенных частей улиц и проездов 100%; - -увеличение количества детских площадок и обновление элементов детских площадок не менее 1шт. - - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Нижнебузулинского сельского поселения постоянно |
| Организация управления и контроля за реализацией муниципальной подпрограммы | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Нижнебузулинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. |

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения подпрограммным методом

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится благоустройство территории муниципального образования, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления. Снижение уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Нижнебузулинского сельского поселения.

Без создания устойчивой системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельского поселения.

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы «Благоустройство на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма), реализующей решения проблем благоустройства, предусматривает:

- Содержание и ремонт детских и спортивных площадок;

- Очистку и ремонт шахтовых колодцев;

- Ликвидацию стихийных свалок, покупку бункеров для ТБО, создание и ремонт контейнерных площадок;

- Отлов безнадзорных животных;

- Опиловку деревьев, обрезку кустарников, выкос травы и борьбу с сорняками;

- Организацию и ремонт уличного освещения;

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения Нижнебузулинского сельского поселения;

- содержать территорию Нижнебузулинского сельского поселения в надлежащем состоянии, порядке и чистоте;

- обеспечивать безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения Нижнебузулинского сельского поселения;

- увеличить долю протяженности освещенных частей улиц, проездов на территории поселения;

3. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Основными целями разработки данной муниципальной подпрограммы являются улучшение внешнего облика территории Нижнебузулинского сельского поселения, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- проводить линии наружного освещения с внедрением энергосберегающих технологий;

- обеспечить безопасность и благоустройство мест массового отдыха населения;

- продолжить работу по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, установку контейнеров;

- проводить санитарную и формовочную обрезку деревьев и кустарников;

- проводить спиливание сухих и аварийных деревьев;

- проводить ремонт и установку новых детских игровых и спортивных площадок;

- проводить цветочное оформление и озеленение территорий;

- проводить замену старых и установить новые указатели с названиями улиц и номерами домов;

Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться с 2015-2020 годы в 1 этап.

4. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы

Система показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в подпрограмму. (Приложение № 1)

Данная система сформирована с учетом требований постановления администрации Нижнебузулинского сельсовета от 15.09.2014 года № 74 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Нижнебузулинского сельсовета» и обеспечивает возможность проверки и подтверждения достижения установленных плановых значений рассматриваемых показателей (индикаторов).

Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы связаны с основными мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

С учетом специфики данной подпрограммы достижение цели оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

Индикатор 1 «Доля протяженности освещенных частей улиц к 2020году на 00%.»

Индикатор 2 «Количество эксплуатируемых муниципальных светильников 30штук.

Индикатор 3 «Доля отремонтированных шахтовых колодцев 14штуки»

Индикатор 4 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок не менее 1 шт.»

5. Система подпрограммных мероприятий и их технико-экономическое обоснование

Муниципальная подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения на территории Нижнебузулинского сельского поселения.

В муниципальной собственности Нижнебузулинского сельского поселения находится 28,5 км сетей уличного освещения с количеством светильников 30 штук.

- Дальнейшая эксплуатация объектов уличного освещения обуславливает оказание услуг по текущему содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных объектов наружного освещения, что включает в себя: проведение плановых осмотров муниципальных объектов наружного освещения, обеспечение надлежащего состояния и безопасности распределительных и питающих линий наружного освещения, установка новых объектов наружного освещения.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок;

Данные мероприятия предназначены для физического, психологического и социального развития детей и молодежи. Необходимо соблюдать стандарты по безопасности игрового и детского оборудования во избежание травма-опасных случаев детей.

3. Выкос травы, борьба с сорняками, опиловка деревьев, обрезка кустарников, приобретение и посадка цветочной рассады;

4. Ликвидация стихийных свалок, текущее содержание контейнеров и контейнерных площадок, закупка бункеров для сбора мусора, уборка территории;

- Мероприятия по уборке территории, ликвидации стихийных свалок, текущему содержанию контейнеров, а также приобретению дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров) осуществляются ежегодно. Установка дополнительных мусоросборников (контейнеров, бункеров, урн) и дальнейшее качественное обеспечение их содержания позволит локализовать места концентрации отходов производства и потребления, обеспечить чистоту на территории поселения.

- 5. Закупка необходимого инвентаря для уборки территории;

- Для проведения ежегодного субботника по благоустройству и очистки территории Нижнебузулинского сельского поселения осуществляется приобретение необходимых расходных материалов (перчатки, ведра, метлы и пр.)

6. Отлов безнадзорных животных;

В последние годы на территории сельского поселения появились брошенные животные. Для решения данной проблемы необходим отлов таких животных для обеспечения безопасности людей, проживающих в Нижнебузулинском сельском поселении.

7. Устройство и ремонт шахтовых колодцев;

В муниципальной собственности Нижнебузулинского сельского поселения находится 17 грунтовых колодцев. Доля отремонтированных и пригодных к использованию колодцев на 01.01.2014 года составляет 18 % или 3шт. соответственно.

Мероприятия муниципальной подпрограммы приведены в приложение № 2 к подпрограмме.

6. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы обеспечивает её реализацию в соответствии с мероприятиями Подпрограммы. В случае необходимости Муниципальный заказчик заключает соглашения, договоры, связанные с реализацией Подпрограммы, подает бюджетные заявки на финансирование Подпрограммы.

Подпрограмма будет реализовываться в тесном взаимодействии с администрацией Свободненского района Амурской области и при участии предпринимательских структур.

Получателями средств бюджета Нижнебузулинского сельского поселения в рамках подпрограммы, в соответствии с законодательством могут быть физические и юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения.

- 7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять за счет средств сельского поселения, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий за счет средств бюджета поселения, ежегодно уточняется при формировании на соответствующий финансовый год.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015-2020 годы – 2880 тыс. рублей.

Из бюджета сельского поселения финансовые средства составят – 2880,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 539,0 тыс. руб.;

2016 год – 434,0 тыс. руб.;

2017 год – 452,0 тыс. руб.;

2018 год – 469,0 тыс. руб.;

2019 год – 485,0 тыс. руб.;

2020 год – 5 01,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из районного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования из областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.

Приложение № 1

к подпрограмме

2. Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемы объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нижнебузулинского сельского поселения | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 1. | Организация уличного освещения | 750,00 |  | Доля протяженности освещенных частей улиц | процент | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 |  |
|  |  |  |  | Количество эксплуатируемых муниципальных светильников | ед. | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 30 |  |
| 2. | Организация благоустройства территории сельского поселения | 2010,0 |  | Доля отремонтированных грунтовых колодцев | процент | 18 | 30 | 40 | 50 | 75 | 85 | 100 |  |
|  |  |  |  | Количество отремонтированных колодцев | Ед. | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 0 | 14 |  |
|  | Организация по приобретению и установке детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок, содержание в надлежащем состоянии существующих детских и спортивных площадок; | 120,0 |  | Количество детских площадок на территории сельских поселений | Ед. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |

| Приложение «2 к подпрограмме Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство» на 2015-2020г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация уличного освещения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 750,0 | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 128,0 | 130,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 750,0 | 120,0 | 122,0 | 124,0 | 126,0 | 128,0 | 130,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Текущее содержание и эксплуатация объектов уличного освещения (электроэнергия) |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 150,00 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 150,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Задача 2. Организация благоустройства территории Нижнебузулинского сельского поселения |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 2210,0 | 439,0 | 332,0 | 338,0 | 353,0 | 367,0 | 381,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 2210,0 | 439,0 | 332,0 | 338,0 | 353,0 | 367,0 | 381,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Приобретение и установка детских игровых площадок, оборудования для детских площадок, обустройство действующих игровых площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содержание в надлежащем состоянии (ремонт) детских площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 140,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,00 | 26,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 140,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 3. Озеленение территории поселений |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 45,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 45,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Благоустройство территории( санитарная уборка территории ,скашивание сухой травы, спиливание аварийных деревьев и другие мероприятия) |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 833,0 | 127,0 | 131,0 | 134,0 | 141,0 | 147,0 | 153,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 833,0 | 127,0 | 131,0 | 134,0 | 141,0 | 147,0 | 153,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Ликвидация стихийных свалок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 81,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 81,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 6. Приобретение контейнеров и ремонт контейнерных площадок |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 515,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 515,0 | 75,0 | 75,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 7. Отлов безнадзорных животных |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.8. | Мероприятие 8. Устройство и ремонт грунтовых колодцев |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 300,0 | 50,0, | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 9. Благоустройство и содержание территории кладбища, содержание и ремонт памятника воинам, погибшим в годы ВОВ |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 90,0 90,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | 15,0 15,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 90,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.10 | Мероприятие 10. Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков |  | Итого | 2015-2020г.г. |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Итого | 2015-2020 г.г. |  | 2960,0 | 559,0 | 454,0 | 462,0 | 479,0 | 495,0 | 511,0 | Глава администрации |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения |  |  | 2960,0 | 559,0 | 454,0 | 462,0 | 479,0 | 495,0 | 511,0 |  |